URSA: Alqueva-Nebenprodukt-Rückführungsanlagen

URSA: Alqueva-Nebenprodukt-Rückführungsanlagen TOC \o "1-2" \h \z \u

Alentejo, Portugal

Das Projekt dauerte von Mai 2018 bis November 2018

Lösung des Problems des geringen Gehalts an organischer Substanz in den bewässerten landwirtschaftlichen Böden, die von EFMA (einem der Projektpartner) verwaltet werden

Die Initiative

Das URSA-Projekt zielt darauf ab, das Problem des geringen Gehalts an organischer Substanz in den bewässerten landwirtschaftlichen Böden von Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) zu lösen. Um schnelle, messbare und nachhaltige Ergebnisse in der modernen und intensiven Landwirtschaft von EFMA zu erzielen, ist die Zugabe von organischem Dünger die beste Lösung. Um diese Lösung zu erreichen, zielt das Projekt darauf ab, ein Netzwerk von Kompostierungsanlagen zu schaffen und zu entwickeln, um aus den verfügbaren landwirtschaftlichen Nebenprodukten organischen Dünger herzustellen. Um das Konzept der Kreislaufwirtschaft zu beflügeln, werden die örtlichen Landwirte ihre Nebenprodukte abliefern und im Gegenzug organischen Dünger erhalten, den sie auf ihren landwirtschaftlichen Böden ausbringen.

Zeitlicher Rahmen

Das Projekt begann im Mai 2018 mit einer sechsmonatigen Frist und umfasste die folgenden sechs Schlüsselaktionen: 1) Entwicklung von Spezifikationen und Erfassungskanälen für die erste/experimentelle URSA-Anlage; 2) Implementierung der Anlage; 3) Entwicklung eines experimentellen Prozess- und Überwachungsplans, Identifizierung der notwendigen Böden, experimentelle Tests und Charakterisierung von Kompost und Nebenprodukten; 4) Konzeption eines Geschäftsplans; 5) Projektkommunikation und -verbreitung; 6) Projektmanagement und -bewertung.

Schwerpunktbereiche

Der Schwerpunkt des URSA-Projekts liegt auf der Umsetzung einer Konstellation von zwölf Einheiten, die als Ganzes den niedrigen Gehalt an organischer Substanz im Boden und die damit verbundenen Probleme, die die Umweltleistung von EFMA beeinträchtigen, lösen soll. Dieses Ergebnis stellt einen Kompromiss dar, der auf Ressourceneffizienz, Boden- und Wasserschutz sowie der Verwertung landwirtschaftlicher Nebenprodukte basiert und dazu beiträgt, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen.

Menschen hinter der Fallstudie

Das URSA-Projekt wurde von EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva) in Partnerschaft mit ISQ gefördert.

DIE REISE

Finanzen

Das Projekt wurde vom Fundo Ambiental kofinanziert.

Bisherige Ergebnisse

Das Projekt schuf die erste Kompostierungsanlage mit dem Ziel, eine Konstellation von 12 Anlagen zu erreichen:

Ursprünge

Jahre ohne konservierende Landwirtschaft führten zu einem kritischen Gehalt an organischer Substanz im Boden, was sich direkt negativ auf die Süßwasserressourcen, die Landwirtschaft und das Ökosystem insgesamt auswirkte. Es musste eine Lösung gefunden werden, um die negativen Auswirkungen des geringen Gehalts an organischer Substanz abzumildern und gleichzeitig eine nachhaltige Bestimmung für die riesige Menge an Nebenprodukten zu schaffen, die aus der Region stammen.

Warum es für AGILITe relevant ist

Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um das Problem der geringen organischen Substanz im Boden im Einflussbereich der EFMA zu lösen. Um eine Lösung zu entwickeln, legten die Projektträger Schwerpunktbereiche fest.

Diese Initiative ist für das AGILITe-Projekt von Bedeutung, weil sie das Ideal der "Güter von heute sind die Ressourcen von morgen zum Preis der Ressourcen von gestern" praktiziert. Sie folgt den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft.

REFLEXIONS- UND DISKUSSIONSPUNKTE

Als Ergebnis dieser Studie konnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es dringend notwendig ist, die landwirtschaftlichen Verfahren zu ändern, um einen gesunden Boden und ein gesundes Ökosystem wiederherzustellen, zu verbessern und zu erhalten. Die Rückmeldungen der örtlichen Landwirte waren sehr ermutigend. Sie zeigten großes Interesse an der wertvollen Bestimmung ihrer Nebenprodukte und an der Anwendung des organischen Düngers in ihren eigenen Kulturen, da sie die damit verbundenen Vorteile verstanden haben.

Es gibt noch viel zu tun, um die bestehenden Hindernisse zu überwinden und die ermittelten ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile zu verbreiten.

MEHR INFORMATIONEN

Website: https://www.edia.pt/ursa/index.html

Kontakte: https://www.edia.pt/en/